## 问题记录
ID | 状态 | 优先级 | 模块 | 标题 | 现象与说明 | 处理结论 | 发现日期 | 关闭日期 | 本地 commit | 维护备注 | 远程状态
A-01 | 已处理 | P0 | 工程 | 项目初始化（阶段 A） | 空仓库落地 Vite+Vue3 三栏壳 + Fastify 健康检查。 | 本机可 npm run dev；前端 5173，后端 8787。 | 2026-09-13 | 2026-09-13 | b1cc62c | 另有 57c2bce 修 .env.example 编码 | 已 push
A-02 | 已处理 | P0 | 私聊 | 角色导入 + 私聊闭环（阶段 B） | 导入角色卡后发「你好」应收到人设回复，刷新后记录仍在。 | 林深人设短回复可用，SQLite 持久化。 | 2026-09-13 | 2026-09-13 |  | 测试卡：samples/characters/linshen.json | 已 push
A-03 | 已处理 | P0 | 群聊 | 群聊 @ 指定 / 未 @ 轮询（阶段 C） | 多角色群需 @ 只回一人，未 @ 一次只回一条。 | 路由正确；后续另修「回谁」的提示词问题，见 G-02。 | 2026-09-13 | 2026-09-13 | c8fadcd |  | 已 push
A-04 | 已处理 | P1 | 朋友圈 | 手动发动态 + 点赞评论（阶段 D） | 时间线、「让 TA 发一条」、用户点赞和评论。 | 走 POST /api/moments/generate。定时与角色互评不做。 | 2026-09-13 | 2026-09-13 | c8fadcd |  | 已 push
A-05 | 已处理 | P0 | 模型 | Qwen3.5 思考链导致空回复或极慢 | 9B 在 /v1 默认思考，content 可能为空或很慢。 | Ollama 请求顶层加 reasoning_effort: none；只解析 message.content。 | 2026-09-13 | 2026-09-13 | f961619 | 林深约 1.9s 回完。DeepSeek 通道不加该字段。 | 已 push
U-01 | 已处理 | P2 | 界面 | 会话列表标题误写「微信」 | 中栏标题应为本产品名。 | 改为「酒馆」，左上角头像字「馆」。 | 2026-09-13 | 2026-09-13 | c8fadcd |  | 已 push
U-02 | 已处理 | P2 | 界面 | 自己的气泡不够像微信 / 群头像单字 | 绿气泡偏按钮；群头像只显示一人。 | 气泡更扁更靠右；群头像最多 4 格文字拼贴。 | 2026-09-13 | 2026-09-13 | c8fadcd | 真头像拼图仍暂缓，见 B-03。 | 已 push
G-01 | 已处理 | P1 | 群聊 | 用户气泡里看不到 @ 了谁 | @ 只作为指定发言参数，正文不显示。 | 发送后用户气泡可见「@角色名」。 | 2026-09-13 | 2026-09-13 |  | E1 包。若 commit 未单独记录可补。 | 已 push
G-02 | 已处理 | P0 | 群聊 | @ 后角色不回用户、去跟其他角色演戏 | 「@小春 你好」却回「林深你终于来啦」。mention 只选发言人；历史把别人的话当成自己说的；失败提示进剧情。 | 被 @ 时硬约束回用户；他人发言标【群聊记录】；过滤 LLM 失败提示。 | 2026-09-13 | 2026-09-13 | a8e685b | 本机已验 @小春 / @林深 / 私聊。 | 已 push
U-03 | 已处理 | P0 | 界面 | 消息变长后输入框被挤出窗口 | 对话拉长后无法输入，整页被撑高。 | 主栏纵向 flex；消息区单独滚动；顶栏和输入框固定。 | 2026-09-13 | 2026-09-13 |  | 2026-09-13 23:00 本机验收通过。 | 已 push
G-03 | 已处理 | P1 | 群聊 | 改群名 / 解散群 | 测试群无法改名或丢掉。 | 标题旁「…」可改名；解散需二次确认，不影响私聊。 | 2026-09-13 | 2026-09-13 |  | E1。截图已见「冒险者公会-验收2」。 | 已 push
C-01 | 已处理 | P1 | 会话 | 删除单条消息 / 清空本会话 | 试错和失败提示清不掉。 | 可删单条；可清空当前会话；不做「删全部聊天」。 | 2026-09-13 | 2026-09-13 |  | E1。清空后不自动插开场白。 | 已 push
C-02 | 已处理 | P1 | 会话 | 同一角色出现多条私聊 + 列表删除会话 | 通讯录反复点「发消息」会新开一条；列表不能删会话。应对同一角色复用一条私聊，并支持左滑/右键删除。 | 2026-09-14 本机确认：通讯录连点林深「发消息」、主页再进，均为同一条私聊；列表删除会话可用。 | 2026-09-13 | 2026-09-14 |  | 若仍有两条「林深」「夜见」，保持待确认并让 Bot 补齐。 2026-09-14 左滑红底穿透已用 cb26e32 补实正面背景。 2026-09-14 23:15 用户验收关闭。 | 已 push
C-03 | 已处理 | P1 | 会话 | 会话列表未读红点 | 新回复没有未读计数，不像微信。点进会话即已读即可，不必做角色已读回执。 | 2026-09-17 用户验收通过：打开会话后列表红点立刻消失，不必再切页。 | 2026-09-13 | 2026-09-17 | 9381115 | 原待优化点第 6 条。建议作为下一包。 2026-09-14 夜排期：C-02 确认后作为下一开发包。 2026-09-14 23:15 已拆给 GrokBot。 2026-09-15 19:27 用户：发送后立刻回会话列表无红点；朋友圈触发后也无红点。会话红点按 C-03 排查；空间红点不在本包。 2026-09-15 19:35 Bot 汇报 9381115，改待确认。 2026-09-15 19:40 造未读困难已记 C-05，不因此打回实现。 2026-09-15 22:05 交接：代码在但难造未读，挂 C-05，不打回实现、不新开开发包。 2026-09-16：主动互动设计已备忘，C-05 仍暂缓；未读验收仍挂主动。 2026-09-17 C-05 第一刀开工，验收时一并看红点。 2026-09-17 C-05 已能写入 source=proactive 且不 markRead。等用户离开会话看列表红点后关单。 2026-09-17 用户截图：未选会话时林深有红点1；点进私聊气泡已有主动句，列表红点仍在。 2026-09-17 用户确认验收通过，关单。 2026-10-10 清备注：对应功能已在远程，去掉过期未合入表述。 | 已 push
R-01 | 已处理 | P1 | 角色 | 覆盖导入指定角色人设 | 改卡后应更新同一角色，保留聊天记录。需提示「将覆盖人设，记录保留」。2026-09-15 用户实测：重复导入同一张 JSON 会得到两个一样的角色。 | 2026-09-15 本机验收通过：同名 JSON 先出覆盖确认，取消不改；确认后仍一个角色且聊天保留。commit 501e788。 | 2026-09-13 | 2026-09-15 | 501e788 | 原待优化点第 3 条。先确认 PNG/JSON 导入都可用。 2026-09-14 夜排期：排在 C-03 之后；覆盖前先确认 JSON/PNG 导入。 2026-09-15 19:43 用户复现重复导入，已拆给 GrokBot。 2026-09-15 19:51 Bot 汇报 501e788，改待确认。 2026-09-15 19:56 用户验收关闭。 2026-10-10 清备注：对应功能已在远程，去掉过期未合入表述。 | 已 push
M-01 | 已处理 | P2 | 朋友圈 | 用户评论后由动态作者回复 | 评论某条动态后，作者应用自己的人设回一条。不需要好友系统。 | 用户评角色动态后 5～15s 作者回一句；总开关关不回；同动态只回一次。2026-10-09 BF 验收通过；2026-10-10 已上远程 tip 5c8f652（rebase 后哈希；旧 2c2e897 不在 origin）。 | a2be134 | 2026-10-09 | 5c8f652 | 原待优化点第 5 条的小方案。 2026-09-16：与 M-07 不同——M-01 是用户评角色动态后作者再回。 2026-10-09 点收； 2026-10-10 备注对齐：已 push，commit=5c8f652。 | 已 push
M-02 | 暂缓 | P3 | 朋友圈 | 角色给其他角色留言 + 好友关系 | 任意互评会变吵，且要维护可见性。建议先「同群角色才可评」，再考虑关系表。 | 明确暂缓，避免和最小朋友圈缠在一起。 | 2026-09-13 |  |  | 触发：好感度 R-03 立后，再做角色互评/图谱。 原待优化点第 5 条的大方案。 | 不适用
M-03 | 暂缓 | P3 | 朋友圈 | 定时自动发动态 | 规划里的定时发布。简单使用暂不需要。 | 等手动发帖口吻稳定后再做。 | 2026-09-13 |  |  | 触发：C-05/M-07 稳定且用户明确要定时自动发动态后再开。 | 不适用
B-01 | 已处理 | P2 | 角色 | 确认 PNG 角色卡导入 | 用真实 V2/V3 PNG 验「卡内嵌人设能否导入」。现网头像是字圆，JSON 导入只走人设、不依赖图片。PNG 嵌图头像与上传换头像尚未交付，属本条探查与 U-05，不是已有功能。手头暂无真实 PNG，保持打开，不单开开发包。 | 2026-09-17 用户实测通过：真 PNG 卡人设可导入。不以照片头像验收。不单开开发包。 | 2026-09-13 | 2026-09-17 |  | 明天使用时顺手验即可，不一定要先开发。 2026-09-14 夜排期：用户顺手实测，先不单开开发包。 2026-09-14 23:15 澄清：不要按「导入后必须出现照片头像」验收。 2026-09-17 用户确认验证已过，关单。 | 已 push
B-02 | 已处理 | P1 | 主页 | 用户与角色个人主页（含说说/简介） | 自己和每个 AI 都要有主页：头像、名字、个人简介/说说（类似 QQ 说说一句话状态）、该角色动态列表、发消息入口。可从头像、通讯录、空间进入。角色简介优先用角色卡 description/personality，说说可另存短状态。 | 主页+说说已上。2026-09-14 用户验收通过。 | 2026-09-14 | 2026-09-14 |  | 用一用再决定要不要补。 已从「是否完整」升级为明确需求。 | 已 push
B-03 | 已处理 | P3 | 界面 | 群头像真图拼贴 | 现在是文字拼贴。 | 2026-09-17 用户点收通过：群头像真图拼贴可用。与 U-05 上传验收分开。 | 2026-09-13 | 2026-09-17 | 506b244 / 325fdec | 2026-09-16：远程已有上传头像拼贴（506b244 / 325fdec），产品未点收，保持暂缓。与 U-05 上传验收分开。 2026-09-17 用户验收关闭。 | 已 push
B-04 | 已处理 | P2 | 消息 | 图片与语音消息（插件转写或 multimodal API） | 发送图片、语音。实现可走：1) 内置插件做文字↔图片、文字↔语音；2) 直接接多模态模型 API。展示要进气泡/频道流，并持久化。 | B-04A 读图 a668a53；B-04B 生图 97ad2c6+b128045（Kolors）。2026-10-09 HY 验收通过，已 push，远程 tip 575967c。Image-Edit/视频仍不在范围。 | a2be134 | 2026-10-09 | a668a53 / 97ad2c6 / b128045 | 用户 2026-09-14 明确提出。含图片，不限于 TTS。已读双勾仍不在本条范围。 2026-09-15 对照 artifacts/agent-chat-voice-evaluation.html。密钥只进本机 .env，不入库、不进本表。 2026-09-15 20:12 用户选定硅基流动，已拆第一刀给 Bot。 2026-09-15 20:25 Bot 汇报 50b8054，改待确认。 2026-09-15 20:27 主路径可见，体验三条记 B-06。 2026-09-15 20:48 用户验收关闭语音部分。图片仍暂缓。 2026-09-15 夜交接：语音已关；后半聊天图/VLM/生图仍开、先不拆包。 2026-09-16：GLM 多模态方案 v1.2 已评估。采纳方向：朋友圈配图先于聊天发图、成本闸门、画风不一致禁直融、不引网关。不采纳为立刻动工基线：ComfyUI 工厂、千张采集、向量库、能力层大搬家。详见会话评估。 2026-09-16 用户验收：聊天发图正常。范围仅上传进气泡；未含 VLM/生图。 2026-09-16 远程聊天发图 8fa8669。VLM/生图仍不在远程。 2026-10-09 点收并 push 2981fa3..575967c。 2026-10-10 清备注：对应功能已在远程，去掉过期未合入表述。 | 已 push
B-05 | 暂缓 | P3 | 界面 | 深色主题 / 移动端适配 | 第一期桌面浅色微信风已够用。 | 明确暂缓。U-05 浅色预设已关，不含整站深色。 | 2026-09-13 |  |  | 触发：用户明确要整站深色或移动端适配后再开。（U-05 已关，原「完整皮肤体系见 U-05」备注失效。） 2026-10-10：保持触发式；用户明确要整站深色/移动端再开。 | 不适用
O-01 | 已处理 | P2 | 工程 | 确认远程仓库已包含最新提交 | 多包功能在本地 commit，push 曾受 token/SSH 影响。休息前建议确认 GitHub 已有最新代码。 | 2026-09-14 本机提交与 GitHub 已对齐。 | 2026-09-13 | 2026-09-14 |  | 不要把 token 写入本表。 2026-09-14 夜排期：与 C-02 同批由用户确认。 2026-09-14 23:15 用户确认关闭。不要把 token 写入本表。 2026-09-16 再对照：公开 main HEAD 7293da3（M-06）。O-02 a8ebcf9 仍不在远程。 | 已 push
U-04 | 已处理 | P1 | 界面 | 换 Discord 浅色风，去掉微信同质感 | 现网过像微信且偏单调。采用 V2-Discord风格版.html 的浅色毛玻璃与频道式消息流，只换皮不换数据模型。不实现语音房、不新增服务器实体。 | 浅色毛玻璃+频道流已上；左栏改为线性图标+方底选中态，用户确认协调。 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | f802a38 / cb26e32 | 有意未做：语音、多频道、资料页、表情附件、未读红点。 左栏图标第二轮已通过。 2026-10-10 清备注：对应功能已在远程，去掉过期未合入表述。 | 已 push
U-05 | 已处理 | P2 | 界面 | 定制化皮肤：头像、空间封面、主题预设与自定义背景 | 可更换自己/角色头像；朋友圈或空间封面与背景可换；提供若干套风格预设；也支持自己上传图片并调节透明度。属于皮肤/主题，不改业务逻辑。 | 2026-09-16 本机通过：头像/主页/空间背景上传 + 四套浅色预设（mist/paper/lake/dusk）+ 主页/空间背景透明度。整壳铺满视口。不做整站深色（B-05）。 | 2026-09-14 | 2026-09-16 | dc35d05 / 33fb10d / 570d3a3 / d448674 | 用户 2026-09-14 提出。与 B-03、B-05 相关但范围更大，单独立项。 2026-09-15 21:10 用户开第一刀上传；画师 Bot 后补视觉。 2026-09-15 夜：用户确认前半本机通过。后半预设/透明度先不拆包。 2026-09-16 用户再次确认：头像/背景上传为 9-15 后加，已验证。远程另有 38714ad 气泡头像、437ad16 群成员头像。后半主题预设/透明度仍开。 2026-09-16 用户指定先做后半主题/透明度，再做用户发动态。 2026-09-16 用户截图：外观入口已在主页，但整壳变窄居中，两侧空白。未验收。拆回铺满视口。 2026-09-16 用户第二张截图验收：宽度已修，外观可用。关闭 U-05。 2026-09-16 远程已有主题预设 570d3a3、铺满视口 d448674。 | 已 push
M-04 | 已处理 | P1 | 朋友圈 | 删除动态（含角色发的） | 用户应能删除时间线上的动态，包括角色生成的。删除需二次确认，并去掉该条点赞评论。不影响聊天记录。 | 删除可用；入口改为不抢眼，确认改为应用内对话框。2026-09-14 验收通过。 | 2026-09-14 | 2026-09-14 |  | 可单独开一小包给 Grok Bot。 2026-09-14 截图验收：功能在，视觉未收。 | 已 push
M-05 | 已处理 | P2 | 朋友圈 | 动态配图（总项，见 M-05a/b） | 总项拆为 M-05a 仅上传、M-05b 含生图。二期顺序先 M-05a。 | 排期。可与 B-04 多媒体、U-05 封面一起做；先不要为配图重做生成链路。 | 2026-09-14 |  |  | 触发：生图成本闸门可接受，或先做仅上传配图后再开。 用户 2026-09-14 提出。生成配图依赖 B-04；纯上传可更早。 2026-09-16 产品判断：无生图时给角色动态配用户相册图不成立；若要配图需用户发动态（M-06 已关）或等生图。 2026-10-10 拆 M-05a/b；总项保持索引。 2026-10-10：M-05a 已处理（由 M-06 覆盖）；M-05b 仍暂缓。 | 已 push
U-06 | 已处理 | P1 | 通讯录 | 通讯录：私聊入口不清、发一条易误解、建群改为独立挑选页 | 点名字看不出是进私聊；「发一条」实际是生成空间动态。建群用行内勾选不美观，应先点「创建群聊」再进挑选页勾选角色。 | 发消息/发动态分离，建群改为独立挑选页。2026-09-14 验收通过。 | 2026-09-14 | 2026-09-14 |  | 点整行或主按钮进私聊；动态入口降级改文案。 | 已 push
C-04 | 已处理 | P2 | 消息 | 聊天表情，后续可扩展预设表情包 | 私聊/群聊输入区支持插入系统表情（emoji）。后续再做预设表情包（贴图），可按包启用。表情要进消息正文并持久化，气泡里正常显示。 | 2026-09-16 本机通过：用户选择器收发 Unicode 表情；角色默认少用，用户本轮带表情时可回 1 个。不做贴图包。 | 2026-09-14 | 2026-09-16 | 5c8fa33 / da45e5b | 用户 2026-09-14 23:00 提出，先记不开发。 2026-09-14 夜排期：P1 收口后再开。 2026-09-15 夜：保持打开，先不拆包。 2026-09-16 用户指定开第一刀；要求 AI 也能按个性/会话选表情。 2026-09-16 用户：角色每句都带表情。拆收口包：默认不带 + 落库前限 1 个 + 连续回复去刷。 2026-09-16 用户确认：先前每句都带是因为自己先发表情；镜像回复符合口径。关闭。 2026-09-16 远程 5c8fa33 / da45e5b。 | 已 push
C-05 | 已处理 | P2 | 会话 | 角色主动发消息（未打开会话时找用户） | 现网角色只在用户于该会话（或群内触发）后才回复。主动开口写入已有私聊/群，从而给 C-03 真实未读。设计见 artifacts/AgentChat-主动互动设计备忘.md：全局慢采样 + 冲动阈值 + 每拍至多一人。不做已读回执；与 M-03 角色定时发动态分开。 | 2026-09-17 用户验收通过：默认关、tick 可发一条、未打开有红点、点进可见主动气泡。第一刀仅私聊。 | 2026-09-15 | 2026-09-17 | 76cec8e | 用户 2026-09-15 19:40 提出。C-03 验收因此偏难，属产品缺口不是红点实现失败。 2026-09-16 设计备忘已写。模型可走 Ollama 或 DeepSeek，不按 9b 封顶。好感度另字段调制阈值，不进本条预设，不提前做图谱。 2026-09-17 用户指定开 C-05，顺带给 C-03 真实未读。 2026-09-17 Bot 汇报 76cec8e。tick JSON 已记。 2026-09-17 用户截图确认：未打开会话时列表预览+红点；点进可见主动气泡。关单仍等 C-03 清红点收口。 2026-09-17 与 C-03 一并关单。 2026-10-10 清备注：对应功能已在远程，去掉过期未合入表述。 | 已 push
B-06 | 已处理 | P2 | 消息 | 语音体验：分男女音色、录音按钮、语音气泡 | 2026-09-15 本机点收：1) TTS 未按角色男女分音色，全员同一把 CosyVoice 默认音；2) 输入区按住「松开」红按钮难看，和「发消息/发送」叠在一起；3) 语音消息（如「喂。」）仍是普通文本气泡外挂音符，应单独做成语音气泡。 | 2026-09-15 本机验收通过：小春女声、林深/夜见男声、麦克图标按住录音、语音气泡可区分。commit e19d757。 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | e19d757 | 用户截图小春私聊 20:24。已拆给 GrokBot。 2026-09-15 20:39 Bot 汇报 e19d757，改待确认。 2026-09-15 20:48 用户验收关闭。 2026-10-10 清备注：对应功能已在远程，去掉过期未合入表述。 | 已 push
B-07 | 已处理 | P2 | 消息 | 角色按场景回语音气泡 | 角色回复按场景用语音气泡：1) 用户本轮 source=voice；2) 用户打字里明确要求听/唱/语音回复（如「给我唱首歌」「说句话」「让我听听你的声音」）。其它打字仍回文本+♪。不自动外放；TTS 失败回退文本。 | 2026-09-15 本机通过：说一句/用语音介绍 → 语音气泡；学学小猫叫（无请求词）→ 文本；用语音学猫叫 → 语音气泡。 | 2026-09-15 | 2026-09-15 |  | 用户 2026-09-15 20:50 提出。已拆给 GrokBot。 2026-09-15 20:52 用户补充：明确要求语音也可出气泡。 2026-09-15 21:08 用户截图验收关闭。 2026-10-10 清备注：对应功能已在远程，去掉过期未合入表述。 | 已 push
M-06 | 已处理 | P1 | 朋友圈 | 用户自己发一条空间动态 | 现网只能「让 TA 发动态」。用户主页提示「动态目前由角色发布」。应能在主页或空间发一条自己的文字动态（可选一张图，复用上传）。赞评删沿用现逻辑。不做角色互评、不生图。 | 2026-09-16 用户验收通过：可自己发空间动态（可附图）。角色回赞回评不在本条，见 M-07。 | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 7293da3 | 用户 2026-09-16 指定：先 U-05 后半，再用户发动态。 已拆给 GrokBot。互动回赞回评另立 M-07 暂缓。 2026-09-16 夜交接：用户已说验收过，关单。未强制补 commit 哈希。 2026-09-16 远程 main 可见 7293da3。 | 已 push
M-07 | 已处理 | P2 | 朋友圈 | 用户发动态后，已导入角色可点赞/评论 | 用户自己的动态出现后，已导入角色可按档位点赞或留一句短评。全场每拍仍至多一人动手；只反应用户动态，不做角色互评（M-02）。设计见 AgentChat-主动互动设计备忘.md。不改变 M-06 发动态主路径。 | 角色可对用户动态点赞/短评；全场每拍至多一人。已上远程 676802c / 2981fa3（M-07b 日 cap 展示与赞头像）。续债：空间反应与私聊主动日 cap 解耦见 C-06（待用户点头）。 | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 676802c / 2981fa3 | 用户 2026-09-16 提出。产品判断：先记录，不补进已发出的 M-06 包。 2026-09-16 与 C-05 共用主动互动备忘；出口不同，不合并开发包。 2026-10-10：表状态对齐远程——功能已上 2981fa3；续债见 C-06，勿再标暂缓。 | 已 push
O-02 | 已处理 | P2 | 工程 | 产品叙述去微信化（说明债 + 可见文案） | 根 README / package.json / docs 仍写「微信风格 MVP」；确认框仍有「朋友圈」；角色卡 system 串有「符合微信私聊语气」。现网壳已是 Agent Chat，左栏为消息/通讯录/空间。不改 wx-* 类名，不改 wechat.css 文件名。 | 2026-09-16 本机通过，2026-09-17 远程 main HEAD a8ebcf9 已对齐。确认框「空间」；提示词熟人短讯；README/package.json 去微信风格。wechat.css / wx-* 未动。 | 2026-09-16 | 2026-09-16 | a8ebcf9 | 2026-09-16 扫描只读清单已收。U-01 历史关单是「微信→酒馆」，现网标题已是 Agent Chat，本条不重开界面改名包。2026-09-16 问题表已更名为 AgentChat-问题记录.xlsx。 2026-09-16 Bot 汇报 a8ebcf9，ahead 1，docs/待优化点记录_一期.md 已改「未读红点/空间」但被 .gitignore（docs/*待优化点*.md）挡住，未进提交，本机磁盘已改。关单。 2026-09-16 对照 GitHub：main HEAD 7293da3（M-06），commit/a8ebcf9 为 404，O-02 文案尚未出现在远程 README/package.json/characterCard.ts。本地关单不变，远程未对齐。 2026-09-17 对照：main HEAD a8ebcf9，README/package.json 已去微信。远程对齐，维持已处理。 2026-10-10 清备注：对应功能已在远程，去掉过期未合入表述。 | 已 push
R-02 | 已处理 | P2 | 角色 | 角色私档（对话记忆第一刀） | 私聊目前只有近窗+人设，隔天不记得稳定事实。每角色一份可替代私档，异步提炼，注入私聊。不做向量库、好感度、图谱。 | 2026-09-18 用户验证温水/唤君小林并推送 dc7cab1，本刀收口。冲突确认另立。 | 2026-09-18 | 2026-09-18 | dc7cab1 | 用户确认先功能后换栈。注入函数按角色取 N 条。C-05 不改采样器。 2026-09-18 Bot 汇报。另有一条 habit「静坐片刻」像角色口吻，第一刀可记，不打回。 2026-09-18 用户截图：林深「喝点什么」回温水、小春出门/洗衣同分钟完成。指出时距太短，近窗与私档分不清。验收应再做「冲掉近窗」后再问。 2026-09-18 已上远程 main e3c7fa3。提炼：无私聊触发词，每轮助手成功回复后 setImmediate；ops:[] 则不写。 偏好被写成「晚上喝茶时喝温水」。habit 像角色口吻。 2026-09-18 评估：失效主因是抽取把「公子／唤我深／无需新增」写成用户偏好并 supersede 小林；次因是坏楼层压过注入。风险：sticky 解析名、模型偶发忽略、history 里仍有公子、启发式过滤换角色可能漏。 2026-09-18 远程 274e173..dc7cab1 已齐。 | 已 push
U-07 | 已处理 | P2 | 界面 | 私档写入弱提示 | R-02 提炼成功时，私聊顶栏短暂显示「记下了」并淡出。ops 为空不提示。不进消息流。 | 2026-09-18 用户验收通过。改为聊天区右侧卡片：标题「记下了」+ 摘要（最多3条分号拼接），约10秒淡入淡出。不进消息流。本地 274e173 已上远程 274e173。 | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 274e173 | 刷新进房第一次 GET 只建快照不提示。 2026-09-18 偏离原顶栏小字，按用户设计收口。需重启后端（新表字段）+ 硬刷新。 2026-09-18 远程 main HEAD 274e173。卡片约10s；前端 3–90s 阶梯轮询 notices。慢主要在第二次 LLM 提炼。 2026-10-10 清备注：对应功能已在远程，去掉过期未合入表述。 | 已 push
R-04 | 暂缓 | P3 | 角色 | 对话走云端、提炼走本机（分模型） | 气泡可用 DeepSeek 等；extract 用本机 Ollama。MEMORY_LLM_* 空则回退 LLM_*。不换运行时。 | 2026-09-18 用户确认只记改进点，不拆包。见记忆备忘「后续改进」。 | 2026-09-18 |  |  | 触发：用户明确要对话/提炼分通道后再开正式刀。 R-04x 尖兵 575967c 已完（夹具报告+默认 off）；不强开真 Laya。 先做 R-02 注入必答补丁（已关）。 2026-10-10：二期定为 P3。 | 不适用
R-06 | 已处理 | P1 | 角色 | 私档注入过召回（honor/sticky 门控） | 同一套 R-02 管线：林深闲聊（1/2/表情/走）几乎每句先背「唤君小林＋温水＋竹风」；小春按话题引用正常。根因是 memoryStickyReminder 在有称呼/饮品/约定时每轮钉在 history 后，且文案写「先短答记忆点，再写其他」，未按本轮是否在问记忆做门控。honor 虽写「问到才答」，被 sticky 盖过。不是两套系统，也不是库又写脏。 | 2026-09-20 用户验收关闭。978ef23：honor 问到才答；sticky 按问记忆或近窗冲突才钉；过召回刹车。闲聊不背清单；口渴才用温水；被问记忆才列。夜见温水非串档，归 R-05。 | 2026-09-18 | 2026-09-20 | 978ef23 | 对照 dc7cab1..978ef23。用记忆回复仍主要靠提示词（honor/sticky/【你记得的事】），无回复后处理。写路径另见 R-05。2026-09-20 关单。 2026-09-20 续刀 R-06b 已上远程 8dbde43：口渴／想喝等场景门控用饮品记忆，勿另编山泉茶。未单独立项。 | 已 push
R-05 | 已处理 | P2 | 角色 | 记忆冲突确认（pending + 问一句） | 抽取曾把「公子／唤我深／元话语」写成用户偏好并 supersede「小林」。另：助手先提议的饮品／称呼（夜见劝喝温水、一直叫小林）会被抽成用户偏好；「你叫我什么」类追问勿改称呼。filterExtractOps 已挡一部分，冲突仍自动盖。产品方向：冲突先 pending，角色问一句或出卡片，用户确认后再 active；source=memory_confirm 不进提炼；不绑 C-05。助手提议未获用户明确认领的，不要写成用户偏好。 | 第一刀远程 ab112be（未认领不入库）。第二刀 f8f0084：冲突 pending + memory_confirm 问一句；2026-09-20 群聊点收并通过 push，远程 tip f8f0084。 | a2be134 | 2026-09-20 | ab112be / f8f0084（已上远程） | 2026-09-20 第二刀待用户点收。未改 R-06/U-07/C-05/表结构。禁止代 push。 2026-09-20 用户群聊点收第二刀；编码Bot 待 push f8f0084。 2026-09-20 编码Bot 已 push ab112be..f8f0084，远程 tip=f8f0084。 | a2be134
R-04x | 已处理 | P3 | 角色 | Laya 本机记忆门控尖兵 | 用开源决策模型做写/不写门控评测；默认不进生产。 | 夹具24条启发式约95.8%；MEMORY_GATE_BACKEND 默认 off；Laya 本机已装。2026-10-09 点收并随 575967c push。 | 2026-09-21 | 2026-10-09 | 575967c | 不强开真 Laya；正式分模型仍见 R-04。 | 已 push
C-06 | 已处理 | P2 | 会话 | 空间赞评与私聊主动日 cap 解耦 | sent_today 满后 M-07 空间结算被 daily_cap 跳过，用户发动态无角色赞评。 | 空间结算不再因 sent_today>=daily_cap 跳过；私聊主动仍受日 cap；总开关关两边都停。2026-10-10 代验通过，已在远程 57e92bc。 | 2026-10-10 | 2026-10-10 | 57e92bc | 2026-10-10 点收并已在 origin。 2026-10-10 ARCH-1：功能池登记 D-04（M-01 仍吃私聊 daily_cap，与 C-06 后 M-07 空间不受 cap 不一致）→ 与 C-06 同组 P2，不进 ARCH-2/3。详见 docs/product/ARCH-1-债清单.md。 2026-10-13：D-04 已关（M-01 对齐不再吃 daily_cap）。 | 已 push
N-01 | 暂缓 | P2 | 工程 | 生图素材库 + 检索决策 + 生成入库 | 规划占位：建生图素材库，检索决策后再生成并入库复用。 | 明确暂缓，先占位不拆包。 | 2026-10-10 |  |  | 来源：用户 2026-10-10 规划占位。触发：B-04 生图稳定且用户要素材复用/成本闸门后再开。 | 不适用
N-02 | 暂缓 | P2 | 工程 | 动态模型路由（Nano Banana / GPT Image / Qwen） | 规划占位：按场景在多生图/多模态模型间动态路由。 | 明确暂缓，先占位不拆包。 | 2026-10-10 |  |  | 来源：用户 2026-10-10 规划占位。触发：用户选定多模型供应商与路由规则后再开。 2026-10-10：提前至二期中后段；与 ARCH-2 共挂 API 试跑线（本地/硅基/官方；DeepSeek 文本、官方 VLM、Gemini TTS）。 2026-10-11 试跑线仍不动。 2026-10-13：仍暂缓，不发明工作。 | 不适用
N-03 | 暂缓 | P2 | 工程 | 账单统计（按模型/功能/复用 vs 生成） | 规划占位：按模型、功能、素材复用 vs 新生成统计用量与费用。 | 明确暂缓，先占位不拆包。 | 2026-10-10 |  |  | 来源：用户 2026-10-10 规划占位。触发：生图/多模型正式启用且用户要看账单后再开。 | 不适用
M-05a | 已处理 | P1 | 朋友圈 | 动态配图第一刀：仅上传 | 发动态可附一张上传图进时间线；不接生图。 | 能力已由 M-06（7293da3）交付：发动态可选附一张上传图（multipart + image_path 时间线展示）；不接生图。2026-10-10 gap 审计确认前后端齐全，本刀仅文档收口。 2026-10-10 17:12 CST 补验：空间发带图动态，图正常上墙（multipart→image_path 回写+可取）。 | 2026-10-10 | 2026-10-10 | 7293da3（能力）/ c220bbf+eb48fbb+83e9ab6（docs） | 二期前四刀第2：ARCH-1 后。 2026-10-10 BF gap：composer/createMyMoment/POST /api/moments multipart/时间线 image_path 均已在；角色 /generate 仍 image_path=NULL（产品备注：无生图时给角色配用户相册图不成立）。由 M-06 覆盖，本刀不改业务代码。 2026-10-10 17:12 CST 实际验证：curl/urllib multipart POST /api/moments（content+file=既有 uploads/chat-img-*.png），返回 200，image_path=/uploads/moment-3fae9f50-aa89-45c9-9beb-dc89fc5d6695.png；GET /api/moments 顶条即该动态；图 URL HTTP 200（184B）。结论：空间发带图动态，图正常上墙。 | 已 push（能力 7293da3；docs tip 83e9ab6）
M-05b | 已处理 | P2 | 朋友圈 | 动态配图含生图 | 动态配图可走生图；先复用 B-04B，不绑 N-01 素材库。 |  | 2026-10-14 | 2026-10-14 | 78d4e38 | 已关：让TA发动态走 Kolors/IMAGE_GEN，图落 uploads，image_path 可非空；闸门 moment_image_enabled 默认关、moment_image_daily_cap 默认1可调0–3；关/达上限仍发纯文；配置挂 proactive（user_profile proactive_moment_image_*）；用户发帖仍上传；不绑 N-01；日上限落点=当日 character+image_path 动态计数。 | 已 push
X-01 | 已处理 | P1 | 角色 | 人设编辑 | 导入后可在客户端编辑人设字段并保存，无需整卡覆盖导入。 | 导入后可在客户端字段级编辑并 PATCH 保存，无需整卡覆盖导入；聊天记录保留。2026-10-10 17:22 CST 三条验证通过后关单：PATCH↔GET 一致；私聊仍用人设（buildSystemPrompt 读库新字段）；通讯录⋯/角色主页「编辑人设」入口可达（API 级开保存 + UI 接线核对）。 | 2026-10-10 | 2026-10-10 | 0fce6d8 | 二期前四刀第3。 2026-10-10 X-01：后端 GET/PATCH `/api/characters/:id`（name/description/personality/scenario/first_mes/mes_example/system_prompt/post_history_instructions）；前端通讯录/角色主页「编辑人设」表单；不改 avatar、不做 X-02；保存后聊天记录保留；buildSystemPrompt 读库新值。自测 PATCH→GET 通过；web build 顺带修清 clearWhisperTimers / unread 空值。 远程 tip ae4120d（2026-10-10 push）。 2026-10-10 17:22 CST 三条验证关单：1) PATCH description/personality 后 GET 一致，已还原原值；2) 私聊 POST /api/conversations/:id/messages HTTP 200（苏姐），未炸；成员 JOIN characters ch.* → buildSystemPrompt 读 description/personality（characterCard.ts），PATCH 后新字段入提示；3) UI 入口：App.vue 通讯录⋯与角色主页「编辑人设」→ openPersonaEditor/savePersonaEditor→api.updateCharacter；验证方式为 API 级（GET+PATCH 开保存）+ 静态 UI 接线核对（未点浏览器）。 远程 tip cac031c（2026-10-10 17:23 CST push）。 2026-10-10 20:30 CST 哈希对齐：最终 tip 定为 0fce6d8（能力 ae4120d → tip对齐 9d5bde4 → 三条验证关单 cac031c → tip对齐 0fce6d8）；本地/远程 commit 列统一为 0fce6d8。 | a2be134
X-02 | 已处理 | P2 | 角色 | 人设参考图 | 人设可附参考图供读图/生图对齐画风。 |  | 2026-10-10 | 2026-10-13 | 6eed178 | 已关 tip 6eed178（云测+产品验收通过）：uploads+path、1～3 张、超限人话拒、头像/封面/气泡未动。App.vue=1655 行。 | 已 push
X-03 | 已处理 | P2 | 界面 | daily_cap / 静默时段可调 | 主页现仅展示主动日 cap；需可改 daily_cap 与静默起止。 | 2026-10-13 BF：主页可调每日主动上限（1–8）与静默起止（time input，可跨午夜）。PATCH /api/proactive 已有；tick 本就尊重 daily_cap/quiet。默认 cap=3、23:00–08:00。 | 2026-10-10 | 2026-10-13 | 3418a6b | 二期可选。 2026-10-13 关单。与 C-06/D-04 同组主动线；N-02/Gemini/X05-D3～D6 不动。 App.vue 仅模板+接线，逻辑在 useProactiveSettings。；参数已定（2026-10-14）：MEMORY_PENDING_TTL_DAYS=7；静默 23:00–08:00；X-07 赞2/评1；群聊「2静1开」一并已定。已从表摘「待明确」。 | 已 push（tip 3418a6b）
X-04 | 已处理 | P2 | 群聊 | 群聊轮询抢话体验 | 未 @ 时轮询发言观感抢话/不自然。 |  | 2026-10-10 | 2026-10-13 | 3f9f54b | 已关 tip 3f9f54b；X-04 后 App.vue=1620 行。产品参数已定：TTL 7 天、静默 23:00–08:00、2 静 1 开（硬编码可跑，改数另开刀）。；参数已定（2026-10-14）：MEMORY_PENDING_TTL_DAYS=7；静默 23:00–08:00；X-07 赞2/评1；群聊「2静1开」一并已定。已从表摘「待明确」。 | 已 push
X-05 | 部分收口 | P1 | 角色 | 记忆体验债复盘 | 在 R-05/R-06 已关上复盘体验债（过召回/冲突确认边角）。 | 部分收口。复盘过召回/冲突确认；小修 F1–F3；**X05-D1 快捷按钮已关（2026-10-13）**。续债 D2–D6 见 docs/product/X-05-记忆体验债复盘.md。App.vue 仅 D1 chips 模板+helper。 | 2026-10-10 |  | affbbde / tip c9be373 | 依赖 R-05/R-06 已交付。 2026-10-11 复盘+小修 F1/F2/F3。口径=部分收口。续债：D1确认按钮(P1)/D2 pending TTL/D3确认晚到/D4过召回后处理/D5失败无感(D-05)/D6=D-24。N-02/Gemini未动。 2026-10-11 收尾对齐：状态=部分收口（非已处理）；功能 tip affbbde；文档 tip c9be373；续债 X05-D1 待处理；过召回靠提示词不拆包；明天第一刀 X05-D1。 2026-10-13：X05-D1 已处理（BF）。续债从 D2 起；下一刀可 D-02b。 2026-10-13：X05-D1 本次新做已关；D-02b 已关；DeepSeek 官方已通；续债仅 D2–D6 待拍板。Gemini/N-02 不动。 2026-10-13：X05-D2+D5 同刀已关；D3/D4 延期；D6 维持 off。 | 已 push（tip c9be373）
X-06 | 已处理 | P2 | 消息 | 语音交互体验 | 语音交互流程体验债（非波形视觉）。 | 2026-10-11 HY：X-06 选 A。新建 useTtsPlayback：迁出 ttsPlayingId/ttsLoadingId/playTts；三态 + progressRatio（audio.currentTime/duration）；App 只渲染。UI-4 假进度在 playing 时改为 --tts-progress 真进度；loading 仍 CSS indeterminate。useHoldToTalk 未改（取消手势已在 App pointer 层，无缺口）。不做 seek；未碰 UI-5/UI-6/N-02/Gemini。App.vue 行数 2422→2395（−27）。web build 过。 | 2026-10-10 | 2026-10-13 | c0b46e1 | 随 UI-4 收口：tip c0b46e1（语音气泡 play/pause/loading + 进度）；后续 X-06 useTtsPlayback 真进度 tip 838d3eb 已在主线。 | 已 push
X-07 | 已处理 | P2 | 朋友圈 | 朋友圈互动频率可调 | 赞评频率需产品可调项（先定可调参数再开发）。 | 2026-10-13 BF：先定可调项=空间赞上限 space_like_max(0–3,默认2)、空间评上限 space_comment_max(0–1,默认1)；主页可改；PATCH /api/proactive；M-07 settle 尊重。与私聊 daily_cap 解耦。 | 2026-10-10 | 2026-10-13 | eb0bb54 | 功能已关 tip eb0bb54（feat 710bce9）；空间赞/评上限可调，不碰 daily_cap/总开关。参数已定：赞/评上限数值（与 TTL/静默同挂）。；参数已定（2026-10-14）：MEMORY_PENDING_TTL_DAYS=7；静默 23:00–08:00；X-07 赞2/评1；群聊「2静1开」一并已定。已从表摘「待明确」。 | 已 push
ARCH-1 | 已处理 | P1 | 工程 | 工程扫描第一刀（含补扫 6 项） | 二期开工前工程扫描；BF stash 清理挂本项。补扫6项：1)模型入口与.env绑定(llm/vision/stt/tts/imageGen)；2)主动/空间结算隐式耦合(C-05/M-07/C-06/M-01)；3)记忆链路失败与空泡(extract→filter→pending→honor)；4)前端App.vue体量与状态交叉；5)uploads/SQLite增长与清理；6)未push/stash残留、双机.env漂移。 | 扫描完成产出 docs/product/ARCH-1-债清单.md；D-04 挪功能池与 C-06 同组 P2；D-05 留 ARCH-2 可观测；D-11 挂 HY；stash×2 建议临时丢；smoke_*.py 入库。 | 2026-10-10 | 2026-10-10 | 1b3b635 / 83e9ab6 | 二期前四刀第1。补扫 6 条细目待主 Bot 贴齐后回写现象栏。 2026-10-10 补扫6项已写入现象栏。 2026-10-10 收口：债清单已写；详见 ARCH-1-债清单.md 功能池旁注。 2026-10-10 17:12 CST：stash×2 已记简述并 drop（见 ARCH-1 债清单收口修订）。 远程 tip eb48fbb（2026-10-10 17:12 CST push）。 | a2be134
ARCH-2 | 已处理 | P2 | 工程 | 模型封装与成本中偏高 | 模型调用封装、成本计量偏高；承接 N-02 动态路由与 API 试跑线。 | 关单 2026-10-10 21:30 CST（HY）。管道 Provider+.env+D-05。试跑：DeepSeek 文本通；本地 Ollama qwen2.5vl:7b 读图通；Gemini TTS 缺 Key 未实跑→挂 B-04d/API 试跑线续债。N-02 未做。 【2026-10-13】DeepSeek 官方文本+识图已通（BF）；Gemini 仍挂 Key。 | 2026-10-10 | 2026-10-10 | 基于 f092de0 的关单 commit | 试跑主证据改为 HY 本地 VLM；硅基 Qwen3-VL 降为回落 2026-10-11 API 切换试跑线（HY）：DeepSeek 文本通（硅基 DeepSeek-V4-Flash，本机 DEEPSEEK_API_KEY 空）；读图：本地 Ollama qwen2.5vl:7b 通（官方/独立 VLM Key 未配）；Gemini TTS 缺 GEMINI_API_KEY → 挂债不阻塞（B-04d 续）。N-02 仍不动。 2026-10-11 收尾试跑线备注：DeepSeek 文本通（硅基 DeepSeek-V4-Flash，属 DeepSeek 系列）；本地 Ollama qwen2.5vl 读图通；Gemini TTS + 官方 VLM Key 挂债（不阻塞）。N-02 不动。 2026-10-13 BF 拍板：DeepSeek 官方试跑 **已通**（文本+识图均 api.deepseek.com / deepseek-flash；官方识图超出原仅文本计划）。Gemini TTS 仍等 GEMINI_API_KEY；N-02 不变。 | 已 push（管道 tip 9c3bab0；关单待试跑线）
ARCH-3 | 已处理 | P2 | 工程 | 前端状态管理整理 | 前端状态分散，影响后续 UI 刀。 | 2026-10-10 HY：抽出 useMoments / usePersonaEditor / useProactiveSettings；App.vue 变薄；web build 过。未上 Pinia；D-03 conversations.ts 未动。D-02 部分收口（不追全收）。 | 2026-10-10 | 2026-10-10 | 23da1dc | UI 并行刀前评估。 2026-10-10：由暂缓改待处理；顺序在试跑线之后、UI-1 之前。；D-02 部分收口（UI-1 后不追全收，回头再看 App.vue） 2026-10-10 收尾：状态改已处理。D-02 仍部分收口；红点/未读（unread_count+totalUnread）仍在 App.vue，未来收 D-02 时抽 composable（UI-3 顺手发现）。 2026-10-11：D-02 定「部分收口」——状态已迁（P0/P1/P2 关单）；剩壳模板/胶水/status/展示辅助/emoji；不标已收口；壳层清理拆独立债 D-02b。不再继续抽 App.vue。 | 不适用
B-04c | 已处理 | P2 | 消息 | 生图触发词过严 | 冒烟：「帮我画一只猫」可出图；裸「画一只猫」不触发 wantsImageGeneration。 |  | 2026-10-10 | 2026-10-14 | af133b9 | 已关 tip af133b9（feat b1ad348）：wantsImageGeneration 加宽量词（只/条/匹等）；裸「画一只猫」可触发；闲聊不误触；云测过。失败仍 B-04d 人话路径。 | 已 push
B-04d | 待实打 | P3 | 消息 | B-04B Key 失败路径未实打 | 生图 Key 失败人话路径代码在、一期未实打。 | 2026-10-13 BF 验证+小补：坏 IMAGE_GEN_API_KEY → 上游 401；用户气泡人话「这张图没画成：密钥无效或没有权限…」不再夹带上游 JSON。formatImageGenUserError + throw 仅保留状态码；服务端仍 log 截断 body。 | 2026-10-10 | 2026-10-13 | 6263381 | 挂 API/密钥试跑时顺带验。 2026-10-10：读图 VLM 债/B-04d 在 ARCH-2 试跑线里还（非独立刀）。 2026-10-10 试跑线观测：坏 IMAGE_GEN Key → 上游 HTTP 401 Token is invalid；产品侧失败回流人话路径未改代码实打，仍暂缓。 2026-10-11 收尾：Gemini TTS + 官方 VLM 仍挂债等 Key；排在 X05-D1 / D-02b 之后。 2026-10-13：DeepSeek 官方文本+识图已通，不再算试跑挂债；本条续挂 **Gemini TTS 等 Key** + 生图失败人话路径。 2026-10-13：B-04d 关单（验证失败路径+开发去 JSON）。Gemini TTS 仍等 Key，不在本条。 N-02 不动。生图 Key=IMAGE_GEN_*（硅基），非 DeepSeek 文本键。；2026-10-14：状态改为「待实打」——代码已合 tip 6263381（formatImageGenUserError 人话），非未做；待云侧坏 Key 实打验收（验完须恢复 .env）。 | 代码已合；待实打
O-03 | 已处理 | P2 | 工程 | BF stash 清理 | BF 残留 stash（issue tracker / local before M-01），避免和下包混。 | stash×2 已 drop（2026-10-10 17:12 CST）；内容简述已写入 ARCH-1 债清单收口修订；无遗留业务 diff。 | 2026-10-10 | 2026-10-10 |  | 挂 ARCH-1 扫描一并处理。 2026-10-10：随 ARCH-1 收口 stash×2 已 drop。 2026-10-10 20:30 CST 已处理确认（stash drop 收口）。 | 已 push
UI-1 | 已处理 | P2 | 界面 | 动效基础层 | 统一时长、曲线、触发场景（Telegram/Discord 娱乐向）。 | 2026-10-10 HY：动效基础层。`apps/web/src/constants/motion.ts` + `wechat.css` `--motion-*`；nav/列表 micro transition 改走 token；人设编辑 / 发动态 composer 挂 Transition `wx-motion-fade`。未做 UI-2/UI-3。 2026-10-10 关单前核对：App.vue 工作区与 HEAD 内容 hash 一致（a02fa9e），所谓 2234→2243 为 Measure-Object -Line / CRLF 计行口径差，非脏改；提交面干净后关单。 | 2026-10-10 | 2026-10-10 | 3737c1d | 仅基础层；UI-2/3 另开。Gemini TTS 挂债；N-02 不动。D-02 部分收口。 关单确认记入 95a7bf5（计行口径非脏改）。 | 已 push
UI-2 | 已处理 | P2 | 界面 | 消息动效 | 发送/接收过渡、正在输入动效。落点：CSS/TransitionGroup + UI-1 token；不往 App.vue 加播放态；不 Pinia；不为未来预建 useMessageMotion；不动 profileMoments。 | 2026-10-10 HY：消息列表 TransitionGroup `wx-motion-msg`（按会话 key 重挂避免切房刷入场）；发送中复用已有 `sending` 挂纯 CSS「正在输入」三点（Transition `wx-motion-fade`）。未建 useMessageMotion；未动 profileMoments。 | 2026-10-10 | 2026-10-10 | 95a7bf5 | 依赖 UI-1 基础层。 依赖 UI-1 基础层。状态落点拍板：CSS/Transition + token；跨组件共享入场态才建 useMessageMotion（本刀未需要）。 关单补注：所谓 App.vue 2234→2243 那 9 行是计行口径差（Measure-Object -Line / CRLF），工作区与 HEAD 内容一致，非脏改。 | 已 push
UI-3 | 已处理 | P2 | 界面 | 红点/未读动效 | 未读红点动效增强（C-03 功能已有）。 | 2026-10-10 HY：红点/未读角标纯 CSS 动效。wx-nav-dot / wx-unread-badge 挂 Transition wx-motion-badge（enter/leave scale+opacity），走 UI-1 --motion-duration-fast + enter/exit easing。C-03 状态仍在 App.vue（conversations.unread_count / totalUnread / 开聊清零）；未搬状态、未建 useUnread、未往 App 加播放态。UI-4 未做。 | 2026-10-10 | 2026-10-10 | aa8e6ad / tip 4d985b3 | 依赖 UI-1。落点拍板：只做出现/消失纯 CSS；状态不动。N-02、Gemini TTS 维持不动；D-02 仍部分收口。不做 UI-4。 2026-10-10 收尾关单确认：已推 tip 4d985b3。 | 已 push
UI-4 | 已处理 | P2 | 界面 | 语音气泡视觉：波形+播放/暂停+进度 | 语音泡波形与进度视觉。 | 2026-10-11 HY：UI-4 选 A。复用 ttsPlayingId/ttsLoadingId；语音泡播放/暂停/加载图标改纯 CSS；波形走 UI-1 --motion-*；进度条装饰性假进度（playing 假填充 / loading 不确定条），不接 audio.currentTime；未新增状态、未建 useTtsPlayback、未动 X-06。web build 过。；2026-10-11：X-06 已接真进度，playing 假进度动画已撤。 | 2026-10-10 | 2026-10-11 | 08d4050 | 与 X-06 分工：UI-4=视觉；X-06=交互。可同迭代分两行。 2026-10-10 收尾：明天第一刀 UI-4。开前先定：① UI-4 视觉 / X-06 交互边界；② 语音播放态、加载态、进度落点（App / composable / 纯 CSS）。今天不写代码。 2026-10-11 拍板选 A：纯 CSS 假进度；真进度/seek 留给 X-06；N-02、Gemini TTS 维持不动。 2026-10-11：功能关单本地 08d4050 / tip 81b3fff；push 因 HY→GitHub 443 失败，网络恢复后补推。 | 待 push（HY 本地 tip 81b3fff，GitHub 443 不通）
UI-5 | 已处理 | P3 | 界面 | Reaction 多表情+微动效 | 消息 reaction 多表情与微动效。 | 2026-10-11 HY：UI-5 Reaction 多表情+微动效落地。message_reactions + toggle API；useMessageReactions；快捷👍❤️😂😮😢🙏；微动效走 UI-1 token。App.vue +37 主要为模板/接线，无新业务 ref。关单确认：抬行均为模板，未堆状态。 | 2026-10-10 | 2026-10-11 | c6b9e33 | 娱乐向，P3。 2026-10-11 关单。N-02、Gemini TTS 维持不动。 | 已 push（tip 链至 0ed81a1 / 现 tip bdca268）
UI-6 | 已处理 | P3 | 界面 | 群聊活跃感 | 角色头像浮动、正在输入等群聊活跃感。 | 2026-10-11 HY：UI-6 群聊活跃感落地——成员头像 ambient float（UI-1 token）+ 群聊正在输入头像条；复用 sending，无新业务态；prefers-reduced-motion 关闭动画。 | 2026-10-10 | 2026-10-11 | 89f8a9d | 已关闭：ambient float + 群聊正在输入头像；复用 sending 2026-10-11 审计：UI-6 +24 全是模板结构（群头像/sending），无新业务 ref。 | 已 push
ID: U-xx; 标题: （在此行往下追加新问题。ID 建议：U 界面 / G 群聊 / C 会话 / M 朋友圈 / R 角色 / B 体验 / O 工程） |  |  | 不适用
D-02 | 部分收口 | P2 | 前端 | App.vue 状态管理（ARCH-1 债） | 二期开工 App.vue ~2471 行，状态全堆一处。ARCH-3/UI/D-02 P0–P2 已迁出 chat/shell/profile/contacts/memory/voice 等 composable。 | 2026-10-11 定口径：部分收口（不标已收口）。状态部分已收：P0 useAppShell+useChatSession（8606bbb）；P1 useProfileAppearance+useContactsImport（d6a00c5）；P2 useMemoryUi+useVoiceInput（bdca268）。App.vue ~2446→1629。剩：壳模板、composable 胶水、status、消息展示辅助、emoji 接线——拆 D-02b，不再继续抽。 2026-10-13 计分行（含 D-02b）：App.vue **2446 → 1527（−919 行）**。D-02 仍部分收口；D-02b 已关。 2026-10-13 计分行续：App.vue **2446 → 1527（D-02b）→ 1554（X05-D2+D5）**。D2+D5 +27=资料页丢弃模板+胶水；pending 状态在 useMemoryUi，非 App 新业务 ref。 | 2026-10-10 |  | bdca268 | App.vue 趋势：2446→1527（D-02b）→1554（D2+D5）→1590（X-03）→1620（X-04）→1655（X-02）→1683（M-05b +28）；1527 后为功能 UI 模板抬回，非 D-02 回涨。现 tip App.vue=1683。 | 已 push；累计计分行见 2026-10-13 备注（tip 链至 cd9ea00/D-02b）
D-02b | 已处理 | P3 | 前端 | 壳层/辅助清理（从 D-02 拆出） | D-02 状态债已部分收口后，App.vue 仍剩壳模板重组、composable 胶水、status、消息展示辅助函数（avatarText/dayLabel/formatTime/collage 等）、emoji 接线。这是壳层/辅助重组，不是状态管理债。 | 2026-10-13 BF：抽出 useStatusBar + useMessageDisplay；emoji document 监听与 conversations poll 生命周期收进 useChatSession。App.vue 1664→1527。行为不变。刻意不拆：大块壳模板、late-bound composable 胶水（边际收益/耦合）。 | 2026-10-11 | 2026-10-13 | ecc0910 | App.vue 趋势：2446→1527（D-02b）→1554（D2+D5）→1590（X-03）→1620（X-04）→1655（X-02）；1527 后为功能 UI 模板抬回，非 D-02 回涨。现 tip App.vue=1655。 | 已 push（tip ecc0910）
X05-D1 | 已处理 | P1 | 角色 | 记忆冲突确认快捷按钮 | X-05 续债：memory_confirm 仅自然语言解析，无「改/不改」按钮；模糊回复易留 pending。 | 【本次新做】2026-10-13 BF：memory_confirm 气泡下「改/不改」chips；sendQuickText→resolvePendingMemoryConfirm；自然语言兜底保留；末尾未回复的确认才显示；发送后短轮询 listMessages 拉异步确认气泡。无新 App.vue 状态债。 | 2026-10-11 | 2026-10-13 | b851189 | 来源 X-05。2026-10-13 BF 关单。选择=最小解释（不新开 API）。续：D-02b / X05-D2。N-02 不动。 **口径=本次新做**：先前仅有表行、无功能 commit（误传 a151f0b 不存在）；本轮 BF 新做落地 tip b851189，属补做关单。 | 已 push（tip b851189）
X05-D2 | 已处理 | P2 | 角色 | pending 记忆 TTL |  | 2026-10-13 BF：默认 7 天 TTL（MEMORY_PENDING_TTL_DAYS）；updated_at 过期→superseded；资料页待确认可丢弃。D1 chips 不变。 【参数】7 天=agent 默认，待用户明确。 | 2026-10-11 | 2026-10-13 | ad92898 | 来源 X-05。与 D5 同刀。D3/D4 延期；D6 维持 off。 TTL=7d 为 **agent 默认**（文档示例），**产品参数已定**。 | 已 push（tip ad92898）
X05-D5 | 已处理 | P2 | 角色 | 提取失败轻可见 |  | 2026-10-13 BF：指标优先（[memory.obs] metric + /api/health.memoryExtract）；MEMORY_EXTRACT_DEBUG=1 时安静 memory_debug 气泡。 | 2026-10-11 | 2026-10-13 | ad92898 | 来源 X-05 / D-05 延伸。与 D2 同刀。默认不开 debug 提示。 | 已 push（tip ad92898）
X05-D3 | 暂缓 | P2 | 角色 | 确认气泡异步晚到 |  | 延期/记账 | 2026-10-11 | 2026-10-13 | (pending commit) | 2026-10-13 拍板：本轮不做，延期。 | 待 push
X05-D4 | 暂缓 | P2 | 角色 | 过召回仍纯提示词 |  | 延期/记账 | 2026-10-11 | 2026-10-13 | (pending commit) | 2026-10-13 拍板：本轮不做，延期。 | 待 push
X05-D6 | 暂缓 | P3 | 角色 | MEMORY_GATE 默认 off |  | 延期/记账 | 2026-10-11 | 2026-10-13 | (pending commit) | 2026-10-13 拍板：MEMORY_GATE 维持 off（仅记账，不生产化）。 | 待 push
D-04 | 已处理 | P2 | 会话 | 主动/空间 cap 登记对齐（M-01 vs C-06） | C-06 后 M-07 空间赞评不受私聊 daily_cap；M-01 作者回复仍吃 daily_cap，登记不一致。 | 2026-10-13 BF：去掉 M-01 settleAuthorReplyToUserComment 的 daily_cap 跳过；与 C-06/M-07 一致。总开关+静默仍约束空间；私聊主动仍吃 daily_cap。 | 2026-10-10 | 2026-10-13 | b7cd9e6 | 来源 ARCH-1 功能池 / C-06 遗留。N-02/Gemini/X05-D3～D6 不动。 备注：TTL 7d、静默 23:00–08:00 产品参数已定；D-11 双机 .env、D-22 smoke_*.py 仍在 ARCH-1 池。 | 已 push
D-11 | 已处理 | P2 | 工程债 | 双机 .env 键名 diff |  |  | 2026-10-13 | 2026-10-13 | 0a153f5 | 全关 tip 0a153f5（表同步 3d18db9）：BF+HY 键名均入 D-11-env-key-diff.md，无密钥明文。 | 已 push
D-22 | 已处理 | P2 | 工程债 | smoke_*.py 入库 |  |  | 2026-10-13 | 2026-10-13 | bccadb9 | 全关 tip bccadb9：smoke_*.py → scripts/smoke/；.env.bak 不入库。 | 已 push
W-01 | 暂缓 | P1 | 世界感 | 此刻上下文注入（时间+地点） | 最小闭环：一行此刻上下文进 system prompt。 | 待排期；前置 D-25。见《真实世界感设计备忘》。 | 2026-10-15 |  |  | 二期新增；待用户排期；不插队下一刀 | 不适用
W-02 | 暂缓 | P1 | 世界感 | 角色 presence 惰性求值 | 位置状态机 + resolvePresence(now)；不跑全日定时器。 | 依赖 W-01。见备忘。 | 2026-10-15 |  |  | 二期新增；待用户排期 | 不适用
W-03 | 暂缓 | P2 | 世界感 | 生活事件流水 life_events | tick 推进世界状态并落流水；可召回。 | 依赖 W-02；推进分支不得调 LLM。跨重启依赖 D-15。 | 2026-10-15 |  |  | 二期新增；待用户排期 | 不适用
W-04 | 暂缓 | P3 | 世界感 | 跨重启流逝补偿 | 停机期间流逝按策略补算或作废。 | 打磨项；依赖 W-02/W-03 与 D-15。 | 2026-10-15 |  |  | 二期新增；不进最小闭环 | 不适用
W-05 | 暂缓 | — | 世界感 | 地图编辑器 / 全日作息引擎 | nyairo 最重块；模拟经营向。**明确不做**。 | 明确不做。≠ W-03 生活痕迹。 | 2026-10-15 |  |  | 二期新增；产品已定明确不做（表无「不做」先例故暂缓+备注） | 不适用
R-07 | 暂缓 | P2 | 角色 | 纠正后的历史复述污染 | supersede 管行；messages 窗口仍可能复述旧事实。 | 记债不拆包；X-05 续债。见记忆备忘。 | 2026-10-15 |  |  | 二期新增；X-05 续债链 | 不适用
D-25 | 暂缓 | 高 | 工程债 | 无 token 预算 / 注入硬截 | conversations.ts LIMIT 40 等硬截；无 token 估算。 | 先补按 token 裁剪注入器，封在注入函数内。阻断 W-01。 | 2026-10-15 |  |  | 二期新增；W 前置；见 ARCH-1 | 不适用
D-26 | 暂缓 | 高 | 工程债 | created_at 双格式 + 存量归一化迁移 | DEFAULT datetime(now) vs toISOString；流逝计算歧义。 | 统一单一 UTC；仿 moments__m06 建表回填改名迁存量。阻断 W-02/W-03。 | 2026-10-15 |  |  | 二期新增；W 前置；见 ARCH-1 | 不适用

## 使用说明
Agent Chat · 在线问题记录（文件名 AgentChat-问题记录.xlsx；产品是多角色社交，不是跑团）
仓库：github.com/2020638630/agent-chat 本机：D:\Agent-chat\agent-chat 建立日期：2026-09-13
字段 | 说明
怎么用 | 本表给产品体验和开发排期用。新问题只在「问题记录」最后一行追加，不要改 ID 规则。
状态怎么填 | 待处理 / 处理中 / 待确认 / 已处理 / 暂缓。新增默认「待处理」；Grok Bot 开始改标「处理中」；你本地点过但还想再看标「待确认」；收口标「已处理」并补关闭日期。
优先级 | P0 阻断使用 P1 明显别扭但有变通 P2 体验优化 P3 以后再说。
远程状态（L 列） | 已 push＝已合入远程；未 push＝仅本机；不适用＝暂缓未开工/规划占位/非功能行。
2026-10-10：一期七类冒烟通过（BF tip 65cf58e），一期可收口。二期前四刀 ARCH-1→M-05a→X-01→ARCH-2；UI-1 第五/可并行。UI-1～6、ARCH-1 补扫6项已落表。；2026-10-10 M-05a 已处理（由 M-06 覆盖，仅文档收口）；2026-10-10 17:12 CST BF 远程 tip eb48fbb（含 1b3b635 ARCH-1、c220bbf M-05a 关单、eb48fbb stash备注+上墙补验）；对齐 tip 83e9ab6（2026-10-10 17:13 CST）；2026-10-10 17:22 CST X-01 三条验证关单（PATCH↔GET / 私聊用人设 / UI 入口 API+接线）；对齐 tip cac031c（2026-10-10 17:23 CST）。；2026-10-10 ARCH-2 已处理（Provider+.env+D-05；tip 见问题行）。；2026-10-10 20:30 CST ARCH-2 验收补记+清表：D-05=纯[memory.obs]日志无用户侧失败信号；五入口均进 providers；X-01 最终 tip 0fce6d8；ARCH-2→待处理（管道已交关单待试跑线）；ARCH-3→待处理；O-03 已处理；下一顺序 试跑线→ARCH-3→UI-1；N-02 不动。 | a2be134
不要写进表的 | GitHub token、DeepSeek Key、.env 内容。Commit 只写短哈希。
和代码的关系 | 已处理行尽量补「本地 commit」与 L 列「远程状态」（已 push / 未 push / 不适用）。每次 push 后同步：本地 commit、远程状态、使用说明顶部 tip。暂缓项写清触发条件；满足后改待处理。文档 commit 也记一笔。
状态色例 | 待处理 | 处理中 | 待确认 | 已处理 | 暂缓
2026-10-10 20:45 | ARCH-2 试跑线 2/3 | DeepSeek 通；硅基 VLM 通；Gemini TTS 缺 GEMINI_API_KEY；真关单否；B-04d 仍暂缓；下一补钥或 ARCH-3 等拍板

## 统计
问题状态统计
数据来自「问题记录」B 列，新增行后此表会按公式自动变（打开时 Excel 会计算）。
状态 | 条数
待处理
处理中
待确认
已处理
暂缓
合计（不含表头）
P0 仍待处理
P1 仍待处理
未 push 条数
已 push 条数
待办自动列表（状态＝待处理/处理中）
待处理/处理中条数
ID 列表（自动）
下一候选（人工） | X-07 已关（空间赞/评上限可调）。参数待明确：TTL 7d、静默默认。池：D-11 .env / D-22 smoke。挂：Gemini；X05-D3/D4；D6=off；N-02。X-02/X-04 未开。
远程 tip（人工） | a2be134
2026-10-13 X-04关3f9f54b；D-11/D-22关bccadb9；X-02暂缓等视觉；HY键名待运维
2026-10-13 D-22全关 bccadb9；D-11部分关（HY待补）；X-02开做 uploads+path
2026-10-13 D-11 全关（HY 键名已补）
2026-10-13 EOD：tip 3d18db9 ahead0；X-02/6eed178 X-04/3f9f54b(App1620) X-06/c0b46e1 X-07/eb0bb54 D-11/0a153f5 D-22/bccadb9 均已关；App.vue 2446→1527→1554→1590→1620(X-04)→1655(X-02)；参数待明确 TTL7d/静默23-08/2静1开；下一评 M-05b
2026-10-13 补记：远程 tip（人工）=2332424；待明确：TTL 7天、静默 23:00–08:00、X-07 赞/评上限（及表上已有的 2静1开）；下一候选 M-05b；N-02/Gemini/X05 残债不动。 | a2be134
2026-10-14 参数三条已定：TTL=7；静默23:00–08:00；X-07赞2评1 + 2静1开。docs-only，无功能刀。
2026-10-14 第0步：B-04c 关 af133b9；B-04d→待实打(6263381)；D-03 基线 864→1034；App.vue 1655→1683（M-05b+28）；见 EOD-2026-10-14.md